ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2018 рік

| 1. | __ 0200000 __ __ (код) | ___________________Покровська районна державна адміністрація Донецької області________________________ (найменування головного розпорядника) |
| --- | --- | --- |
| 2. | __ 0210000 __ __ (код) | _______________ Покровська районна державна адміністрація Донецької області ____________________________ (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | __ 021 __ __ (код) | __7361__ (КФКВК) | __«Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»_______________________________ (найменування бюджетної програми) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення мешканців Срібненської та Новоєлизаветівської сільських рад питною водою |
| 5. Мета бюджетної програми __Забезпечити співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку |
| 6. Завдання бюджетної програми |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Будівництво водогону до сіл та селищ Срібненської та Новоєлизаветівської сільських рад Покровського (Красноармійського) району від Селидівського водогону Д=600 мм №2 |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Будівництво водогону до сіл та селищ Срібненської та Новоєлизаветівської сільських рад Покровського (Красноармійського) району від Селидівського водогону Д=600 мм №2 |  | 3545300,00 | 3545300,00 | - | 338499,40 | 338499,40 |  | -3206800,60 | -3206800,60 |
|  | Усього |  | 3545300,00 | 3545300,00 | - | 338499,40 | 338499,40 |  | -3206800,60 | -3206800,60 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів фактичного виконання складає 3206800,60 грн, яке зумовлено частковим виконанням укладених договору підряду, договору на виконання послуг технічного нагляду, договору на послуги авторського нагляду , які укладені на 2 роки до 31.12.2019 року, також отриманий дозвіл на виконання будівельних робіт 29 листопада 2018 року та несприятливі погодні умови для будівництва. |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми гривень |
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення |
|  |  |  |  | загаль-ний фонд | сеціаль-ний фонд | усього | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Будівництво водогону до сіл та селищ Срібненської та Новоєлизаветівської сільських рад Покровського (Красноармійського) району від Селидівського водогону Д=600 мм №2 | грн | Річний звіт |  | 3545300,00 | 3545300,00 |  | 338499,40 | 338499,40 |  | -3206800,60 | -3206800,60 |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів | шт | Проектно-кошторисна документація |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяжність водогону | км | Проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт КБ-2,КБ-3 |  | 2,185 | 2,185 |  | 0,209 | 0,209 |  | -1,976 | -1,976 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Результативний показник продукту, а саме протяжність водогону зменшилась на 1,976 км у зв язку з тим, що будівельні роботи розпочались в грудні 2018 року. |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня витрата на один об’єкт | грн | Розрахунок |  | 3545300,00 | 3545300,00 |  | 338499,40 | 338499,40 |  | -3206800,60 | -3206800,60 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв язку з частковим виконанням будівельних робіт ( роботи заплановані на 2 роки) середня витрата на один об єкт зменшилась на 3206800,60 грн. |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Збільшення чи зменшення учасників | % | Розрахунок |  | +100 | +100 |  | +100 | +100 |  | - | - |
| Аналіз стану виконання результативних показників Відповідно до укладених договорів на будівництво водогону роботи заплановані на 2 роки . У 2018 році частково виконані роботи, що обумовило відхилення показників продукту, ефективності, якості від планових. |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма виконана частково. ______________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
| В. о. голови райдержадміністрації | _____________ | ___О. А. Зябрев________ (ініціали/ініціал, прізвище) |
| Начальник відділу фінансово – господарського забезпечення – головний бухгалтер | _____________ (підпис) | _____О. І. Кулініч_________ (ініціали/ініціал, прізвище) |

| Начальник відділу архітектури, будівництва та житлово – комунального господарства | _____________ (підпис) | _____С. О. Груднєва____ (ініціали/ініціал, прізвище) |
| --- | --- | --- |